## Sheet1
SPRINT 1		Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
Etapa prospección
Realizar mensajes de prueba para BPM		02/mayo	02/mayo	Diana
Creación índice		03/mayo	03/mayo	Diana
Datos de prueba		03/mayo	03/mayo	Diana
Realizar stored script:
Resultado de la prospección
Total de prospectos		04/mayo	06/mayo	Alejandro
Total en top up		04/mayo	06/mayo	Diana
Total en renovación		04/mayo	06/mayo	Diana
Consulta de cliente, datos cliente, id_prospección		03/mayo	06/mayo	Alejandro
Actualización etiquetas cliente (contactado/no contactado)		07/mayo	06/mayo	Javier
Consulta datos cliente para entregar lista marketing		07/mayo	07/mayo	Javier
Consulta de cliente para actualizar bandera de carga		07/mayo	07/mayo	Alejandro	Pendiente falta definición/ 3° sprint
Paginador de resultados					Pendiente falta definición/ 3° sprint
Buscar prospectos					Pendiente falta definición/ 3° sprint
Resultado de la busqueda de prospecto					Pendiente falta definición/ 3° sprint
Etapa lista marketing					Reajuste de fechas
Etapa TP campaña – Tipificación					Reajuste de fechas
Etapa flujo datos BPM		‘08/mayo	‘11/mayo

SPRINT 2		Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable

Realizar mensajes de prueba para BPM		04/mayo	06/mayo	Alejandro
Realizar índice de trazabilidad		07/mayo	08/mayo	Diana/Alejandro
Análisis de consultas que se deben realizar para cada una de las historias
Consulta de datos del cliente por id_cliente		08/mayo	08/mayo	Diana	ID_Cliente, Prospeccion	Historia 18
Actualizar estados del proceso del cliente		08/mayo	08/mayo	Javier	Etapa, subetapa., estatus, folio BPM, fecha, Macro proceso, pantalla	IDCliente y procepesccion filter

Consulta de estado del cliente		08/mayo	08/mayo	Alejandro	Consulta de la etapa y subetaba	IDCliente y procepesccion filter
Consulta de teléfonos y atributos del cliente solicitado		08/mayo	08/mayo	Alejandro	tipo, numerodo telefono, etiqueta telefono y contacto etiqueta	Historia 20	Idcliente y prospeccion
Actualizar teléfonos cliente		09/mayo	09/mayo	Javier
Actualizar etiquetas del teléfono de cliente		09/mayo	10/mayo	Javier
Consulta de registro de gestiones de prospecto		09/mayo	09/mayo	Diana
Consulta de ofertas (automáticas, máxima, tasas, montos, ets.) por clliente		09/mayo	09/mayo	Diana
Actualizar las ofertas de cliente		09/mayo	09/mayo	Alejandro
Actualizar folio generado		10/mayo	10/mayo	Diana
Pruebas de integración		11/mayo		Alejandro/Diana/Javier
Documentación		11/mayo	-----	Javier/Diana

14	4